## project
* Bảng này chỉ dùng để theo dõi và tham khảo, vui lòng không thêm nội dung.
Design schedule
[9 empty] | Plan |  | Actual |  |  | % Complete |  |  | Actual (beyond plan) |  |  |  | % Complete (beyond plan)
|  |  | REQUESTS | DUE | START | FINISH | PERCENT
NAME | DEPT. | ACTIVITY | DATE | DATE | DATE | DATE | COMPLETE | DAYS
 | time axis 2012-08-01 to 2012-10-05
P.D.Thuận | DS | E-ad Hội chợ Thổ Nhĩ Kỳ 2012 | 2012-07-26 | 2012-08-01 | 2011-07-31 | 2012-07-31 | 100%
L.P.M.Hòa | TK | E-ad TK Best 2012 | 2012-07-24 | 2012-08-01 | 2012-08-06 | 2012-08-08 | 100%
T.T.M.Phượng | DB | E-ad DB tháng 8 (christmas event) | 2012-07-27 | 2012-09-01
T.M.Bảo | AA | E-ad AA new planes | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 2012-07-30 |  | 75%
T.T.M.Phượng | DB | Newsletter FNE Germany | 2012-08-02 | 2012-08-09 | 2012-08-06 | 2012-08-08 | 100%
P.D.Thuận | DS | Brochure World tour 10d Turky | 2012-08-03 | 2012-08-25
HG | HG | HG reception desk | 2012-08-03 | 2012-08-31 | 2012-08-07
L.T.Thảo | HR | Note card - Company Retreat | 2012-08-01 | 2012-08-15 | 2012-08-09
T.M.Ngân | TK | E-ad phiếu đổ xăng | 2012-08-06 | 2012-08-13
T.T.N.Giang | TO | Cờ du lịch khách đoàn | 2012-08-10 | 2012-08-15 | bar: 2012-08-01 to 2012-08-15
T.T.M.Dung | DS | E-ad Bhaya 3 ngày 2 đêm | 2012-08-10 | 2012-08-13
V.K.Điền | DS | E-ad Bangkok FNE 08/2012 | 2012-08-09 | 2012-08-13
D.T.Thành | DS | E-ad Langco Resort 9-12/2012 | 2012-08-09 | 2012-08-18